**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ**

**от 20.11.2018 № 123-с**

**(теплоснабжение села Яготино)**

Муниципальное образование Благовещенский район Алтайского края, от имени которого выступает Администрация Благовещенского района Алтайского края, действующая на основании Устава, в лице главы Благовещенского района Гинца Андрея Артуровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Гербер Пиус Пиусович, действующий на основании свидетельства, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением от 20.11.2018 № 123-с (теплоснабжение села Яготино) (далее Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества - объекта Концессионного соглашения проведена «27» мая 2020 года.
2. Проверяемый период: 2019 год.
3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.

**Заключение:**

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения - муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Реконструкция (модернизация) имущества в 2019 году: реконструкция теплотрассы Ду-89мм с. Яготино, первый участок от котельной не проведена. Неисполнение концессионером обязательств по инвестиционной программе связано с тем, что на момент согласования значений долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019 год, не была утверждена инвестиционная программа на реконструкцию объектов концессионного соглашения, поэтому тариф на тепловую энергию на 2019 год был утвержден без учета расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения.

1. В части исполнения Концессионером обязательств по выполнению Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности (далее - показатели):

Концессионеру необходимо обеспечить повышение показателей, провести мероприятия по снижению расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой потребителям; снижению технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

1. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера - в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в приложении 3 к акту.
2. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет исполнение обязательств Концессионера в части осуществления мероприятий в неполном объеме.

Подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент  Администрация Благовещенского района Алтайского края |  | Концессионер  ИП Глава К(Ф)Х |
| Глава района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А.А. Гинц  м.п |  | ИП Глава К(Ф)Х  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  П.П. Гербер  м.п. |

Приложение 1

к акту о результатах контроля об

исполнение Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

от 20.11.2018 № 123-с

(теплоснабжение села Яготино)

**Мониторинг показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов теплоснабжения с.Яготино за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | план 2019 год | факт 2019 год |
| 1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей | ед./км | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/час | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 242,3 | 294,2 |
| 2.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал/год | 121,5 | 151,5 |
| 2.3 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя | м3/год | 93,4 | 93,4 |
| 2.4 | Отношение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,241 | 1,241 |
| 2.5 | Отношение величины технологических потерь при передаче теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | м3/м2 | 0,953 | 0,953 |

Приложение 2

к акту о результатах контроля об

исполнение Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

от 20.11.2018 № 123-с

(теплоснабжение села Яготино)

**Мониторинг значений долгосрочных параметров регулирования деятельности теплоснабжения с.Яготино Концессионера за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план 2019 год | факт 2020 год |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 877,76 | 789,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов | 1,00 | 0 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0,5 | 0 |

Приложение 3

к акту о результатах контроля об

исполнение Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

от 20.11.2018 № 123-с

(теплоснабжение села Яготино)

**Мониторинг финансирования мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения с.Яготино за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый размер расходов, тыс. руб. (без НДС)  2019 год | Фактический размер расходов, тыс. руб. (без НДС)  2019 год |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с планом мероприятиями по реконструкции (модернизации) объекта Концессионного соглашения - реконструкция теплотрассы Ду-89мм с. Яготино, первый участок от котельной 9м |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов, Концессионера на реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, тыс. руб. (без НДС) | 183,8 | 0 |
|