## 4 кв. 2022
Приложение 1
к Постановлению Администрации Благовещенского района Алтайского края от " " 2023 №
Приложение 1
к муниципальной программе "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Благовещенский район Алтайского края на 2018-2022 годы"
Перечень мероприятий программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Благовещенский район Алтайского края на 2018-2022 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат, тыс. рублей | [5 empty] | Источники финансирования | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Исполнители мероприятия
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Мероприятия по модернизации системы водоснабжения
1 | Модернизация скважины БР-722 р.п. Благовещенка | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
2 | Ремонт водопроводных сетей в р.п. Благовещенка | 1156.455 | 457.766 | 997.45 | 561.954 | 1334.477 | 4508.102 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
3 | Ремонт водопроводных сетей в с. Мельниковка | 0 | 0 | 0 | 208.507 | 0 | 208.507 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения с. Мельниковка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
4 | Ремонт водопроводных сетей, колодцев ( с заменой запорной арматуры,крышек,люков) в с. Яготино | 0 | 119.004 | 27 | 0 | 0 | 146.004 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения с. Яготино | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
5 | Ремонт водопроводных колодцев( с заменой запорной арматуры,крышек,люков) в р.п. Благовещенка | 0 | 0 | 180 | 172 | 936.434 | 1288.434 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
6 | Ремонт водопроводных сетей в р.п. Степное Озеро | 253 | 0 | 0 | 39.38 | 134.4291 | 426.8091 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п. Степное Озеро | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
7 | Ремонт и содержание водопроводных сетей в с. Нижний Кучук | 571 | 768.5 | 501.2 | 258.569 | 597.357 | 2696.626 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения с. Нижний Кучук | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
8 | Ремонт водопроводных сетей в с. Леньки | 0 | 83.631 | 32.08 | 0 | 0 | 115.711 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения с. Леньки | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
9 | Ремонт водонапоной башни и оборудования на водопроводе в с. Леньки | 443.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.381 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения с. Леньки | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
10 | Ремонт водопроводных сетей в с. Глядень | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 53.5 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения с. Глядень | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
11 | Приобретение Автогрейдера ДЗ-122Б-7 | 682.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.894 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа водоснабжения. | МУПЖ-ЭП "Кучук"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
12 | Ремонт мягкой кровли производственной базы МУПЖ-ЭП "Кучук" | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа водоснабжения. | МУПЖ-ЭП "Кучук"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
13 | Капитальный ремонт водозаборного узла в р.п. Благовещенка Благовещенского района Алтайского края 241 м. | 0 | 0 | 0 | 154.2093 | 0 | 154.2093 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 4598.1 | 0 | 4598.1 | краевой бюджет
14 | Ремонт резервной скважины в р.п. Благовещенка | 0 | 0 | 0 | 221.263 | 0 | 221.263 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
15 | Ремонт глубинных насосов на водопроводе | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 32.4 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной питьевой водой населения сел Леньковского, Шимолинского,Гляденьского, Яготинского сельсоветов. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
16 | Ремонт административного здания и производственной базы МУПЖ-ЭП "Кучук" | 0 | 0 | 0 | 1662.5 | 940.618 | 2603.118 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа водоснабжения. | МУПЖ-ЭП "Кучук"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
17 | Спил и валка деревьев на инженерных сетяхдля проведения ремонтных работ на водопровода к бассейну "Дельфин" | 0 | 0 | 0 | 100.766 | 0 | 100.766 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа водоснабжения. | МУПЖ-ЭП "Кучук"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
18 | Капитальный ремонт водозаборного узла в р.п. Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8101 | 205.8101 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа водоснабжения. | МУПЖ-ЭП "Кучук"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6654.528 | 6654.528 | краевой бюджет
19 | Ремонт водопроводных колодцев( с заменой запорной арматуры,крышек,люков) в р.п. Степное озеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.026 | 35.026 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа водоснабжения. | МУПЖ-ЭП "Кучук"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
| Итого по требующимся инвестициям в систему водоснабжения | 3556.73 | 1928.901 | 1737.73 | 3465.0483 | 4184.1513 | 14872.5606 | Муниципальный бюджет
|  | 0 | 0 | 0 | 4598.1 | 6654.528 | 11252.628 | Краевой бюджет
Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения
1 | Ремонт котельной "БПК"( с заменой котлов и оборудования) | 15055.534 | 1000 | 0 | 226.154 | 120 | 16401.688 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
2 | Ремонт котельной "МОКХ" ( с заменой котельного оборудования) | 0 | 0 | 1888.2 | 0 | 0 | 1888.2 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
3 | Ремонт котельной "Жилпоселок" ( с заменой котельного оборудования) | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
4 | Ремонт котельной "Нефтебаза" ( с заменой котельного оборудования) | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
5 | Устройство помещения для дизель-генератора котельной "БПК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1838 | 394.1838 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
6 | Ремонт тепловых сетей в р.п. Благовещенка | 3144.961 | 3946.462 | 4314.009 | 4466.21 | 5140.5914 | 21012.2334 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
7 | Ремонт тепловых колодцев ( с заменой запорной арматуры,крышек,люков) в р.п. Благовещенка | 0 | 535.26 | 6.92 | 172 | 0 | 714.18 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
8 | Ремонт котельной с. Нижний Кучук ( с заменой котлов и оборудования) | 0 | 79.5 | 0 | 430 | 0 | 509.5 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | ИП К(Ф)Х Гербер П.П. МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
9 | Ремонт тепловых сетей ( в том числе ремонт колодцев)с. Нижний Кучук | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | ИП К(Ф)Х Гербер П.П. МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
10 | Ремонт котельной с. Яготино ( с заменой котлов и оборудования) | 222 | 769.5 | 69 | 0 | 0 | 1060.5 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ИП К(Ф)Х Гербер П.П. МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
1 | Ремонт котельной в с. Глядень ( с заменой котлов и оборудования) | 222.5 | 102.1 | 0 | 0 | 0 | 324.6 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ИП К(Ф)Х Гербер П.П. МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
12 | Ремонт тепловых сетей( в том числе ремонт колодцев) с. Глядень | 0 | 63.714 | 0 | 0 | 0 | 63.714 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ИП К(Ф)Х Гербер П.П. МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
13 | Ремонт котельной в с. Леньки ( с заменой котлов и оборудования) | 184 | 304 | 0 | 0 | 0 | 488 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода" МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
14 | Ремонт тепловых сетей ( в том числе ремонт колодцев) с. Леньки | 0 | 287.694 | 244.26 | 0 | 0 | 531.954 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода" МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
15 | Ремонт котельной в с. Алексеевка ( с заменой котлов и оборудования) | 161 | 343 | 0 | 0 | 0 | 504 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
16 | Ремонт котельной в с. Шимолино ( с заменой котлов и оборудования) | 463.305 | 0 | 0 | 944.746 | 0 | 1408.051 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
17 | Ремонт тепловых сетей ( в том числе ремонт колодцев) с. Шимолино | 0 | 252.702 | 0 | 0 | 0 | 252.702 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
18 | Ремонт котельной в с. Николаевка ( с заменой котлов и оборудования) | 100.86 | 770 | 0 | 538 | 0 | 1408.86 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
19 | Ремонт котельной в с. Новокулундинка ( с заменой котлов и оборудования) | 507.83 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1045.83 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
20 | Ремонт тепловых сетей ( в том числе ремонт колодцев) с. Новокулундинка | 0 | 0 | 1075.6 | 0 | 0 | 1075.6 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
21 | Ремонт котельной в с. Суворовка ( с заменой котлов и оборудования) | 733.701 | 178 | 0 | 185 | 0 | 1096.701 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
22 | Ремонт тепловых сетей ( в том числе ремонт колодцев) с. Суворовка | 288.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.65 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | ООО "Вода", МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
23 | Приобретение автомобиля ЗИЛ (самосвал) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа автотранспорта предприятия ЖКХ. | ООО "Вода"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
24 | Ремонт крыши здания по адресу ул. Промышленная,д.3 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
25 | Монтаж модульной котельной в с. Леньки | 0 | 5401.04 | 0 | 0 | 0 | 5401.04 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | Администрация Благовещенского района, МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
26 | Ремонт и приобретение нового электрооборудования котельных в р.п. Благовещенка | 0 | 913.906 | 524 | 0 | 0 | 1437.906 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. Экономия энергоресурсов | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
27 | Приобретение котельных (СПТУ,Квартальная, Центральная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9931.6389 | 9931.6389 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | Администрация Благовещенского района
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
28 | Ремонт автопарка | 0 | 385.5 | 0 | 180 | 762.284 | 1327.784 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа автотранспорта предприятия ЖКХ. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
29 | Монтаж модульной котельной МКУ-1,26 МВт "Нефтебаза" | 0 | 0 | 0 | 401.6748 | 0 | 401.6748 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 12949.9862 | 0 | 12949.9862 | краевой бюджет
30 | Подготовка Сметной документации на новую модульную кот. "Нефтебаза" | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
31 | Проведение анализа изношенности и остаточного ресурса оборудования котельных р.п Благовещенка | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
32 | Ремонт ввода теплотрассы здания Дома Культуры и плавательного бассейна "Дельфин" | 0 | 0 | 0 | 189.827 | 0 | 189.827 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
33 | Подготовка котельных Центральная, Квартальная к работе в ОЗП 2021-2022 годов | 0 | 0 | 0 | 561.364 | 0 | 561.364 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
34 | Приобретение навигационного оборудования | 0 | 0 | 0 | 133.9 | 147.1 | 281 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
35 | Рассчет дроссельных отверстий системы трубопровода и техническое решение на установку теплотехнологического оборудования котельной "Жилпоселок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
36 | Оплата работ по договорным обязательствам за теплотехнический расчет потребителей тепловой энергии и гидравлический расчет системы трубопровода. | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
37 | Поставка котельного оборудования и материалов на котельные р.п. Благовещенка | 0 | 0 | 0 | 511.7812 | 781.6292 | 1293.4104 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 13973.7138 | 25272.6776 | 39246.3914 | краевой бюджет
38 | Демонтажные работы котельного оборудования в котельных СПТУ , Центральная, Квартальная, Элеватор в р.п. Благовещенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.772 | 1215.772 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
39 | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов, с разметкой режимных карт котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
40 | Приобретение и монтаж приборов видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.2432 | 354.2432 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
41 | Поставка и установка модульной котельной установки. Котельная "Жилпоселок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375.3294 | 1375.3294 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44468.9839 | 44468.9839 | краевой бюджет
42 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной № 21 "Нефтебаза" | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6096 | 187.6096 | муниципальный бюджет | Бесперебойная работа теплоснабжения. | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066.0428 | 6066.0428 | краевой бюджет
| Итого по требующимся инвестициям в систему теплоснабжения | 22139.341 | 15891.618 | 8121.989 | 9186.657 | 20871.3814 | 76210.9864 | Муниципальный бюджет
|  | 0 | 0 | 0 | 26923.7 | 75807.7043 | 102731.4043 | Краевой бюджет
Мероприятия по модернизации системы водоотведения
1 | Ремонт главной канализационно-насосной станции р.п. Благовещенка | 1923.768 | 0 | 0 | 551.021 | 0 | 2474.789 | муниципальный бюджет | Приведение КНС в рабочее состояние, модернизация оборудования, уменьшение эксплуатационных затрат | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
2 | Ремонт насосного оборудования , зданий канализационно-насосных станций № 2,5,6,7,8 в р.п. Благовещенка | 759.16 | 0 | 0 | 1551.2518 | 0 | 2310.4118 | муниципальный бюджет | Приведение КНС в рабочее состояние, модернизация оборудования, уменьшение эксплуатационных затрат | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
3 | Ремонт канализационных колодцев ( с заменой запорной арматуры,крышек,люков) в р.п. Благовещенка | 0 | 0 | 45.58 | 171.604 | 105 | 322.184 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной работы объектов водоотведения в р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
4 | Ремонт коллектора в р.п. Благовещенка | 429.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.903 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной работы объектов водоотведения в р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
5 | Ремонт канализационных сетей в р.п. Благовещенка | 1300 | 0 | 0 | 128.061 | 0 | 1428.061 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной работы объектов водоотведения в р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
6 | Ремонт канализационно-насосной станции №2, № 3 в р.п. Степное Озеро | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | муниципальный бюджет | Приведение КНС в рабочее состояние, оптимизация, снижение затрат | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
7 | Ремонт канализационных сетей в р.п. Степное Озеро | 637.098 | 289.516 | 94.701 | 0 | 47 | 1068.315 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной работы объектов водоотведения в р.п. Степное Озеро | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
8 | Ремонт биологических очистных сооружений (БОС) в р.п. Степное Озеро | 0 | 0 | 200 | 0 | 851.3881 | 1051.3881 | муниципальный бюджет | Приведение БОС в рабочее состояние, оптимизация, снижение затрат | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
9 | Устройство временного канализационного коллектора в р.п. Благовещенка | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной работы объектов водоотведения в р.п. Благовещенка | МУП "Райтоп"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
10 | Ремонт канализационных колодцев ( с заменой запорной арматуры,крышек,люков) в р.п. Степное Озеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.104 | 140.104 | муниципальный бюджет | Обеспечение качественной работы объектов водоотведения в р.п. Степное Озеро | МУПЖ-ЭП «Кучук»
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
| Итого по требующимся инвестициям в систему водоотведения | 5049.929 | 1583.516 | 340.281 | 2401.9378 | 1143.4921 | 10519.156 | Муниципальный бюджет
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет
Мероприятия по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ТКО.
1 | Приобретение весового оборудования для коммерческого учета твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | муниципальный бюджет | Контроль за целевым использованием полигона ТБО | ООО "Степноозерская управляющая организация"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет
| Итого по требующимся инвестициям в систему обращения с твердыми коммунальными отходами. | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | Муниципальный бюджет
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Краевой бюджет
| ИТОГО по программе | 30746 | 19404.035 | 10620 | 15053.6431 | 26199.0248 | 102022.703 | Муниципальный бюджет
|  | 0 | 0 | 0 | 31521.8 | 82462.2323 | 113984.0323 | Краевой бюджет
| ВСЕГО по программе | 30746 | 19404.035 | 10620 | 46575.4431 | 108661.2571 | 216006.7352